## Аркуш1
№ | Діаграма розбиття проекту на фази | Gates
1 | збір інформації про об'єкт і середовище (~RnD) | G1 | EPIC1
2 | розробка і ухвалення вимог до системи | G2
3 | архітектурний опис системи
4 | аналіз ризиків (HARA, TARA)
5 | PoC (HARA/TARA) | G3
6 | MVP
7 | Деталізавцйія вимог до SW, Mech, та HW
8 | Оцінка завантаженості HW (ресурси що треба для FW)
9 | Пошук компоентої бази на ринку (HW) | G4
10 | Модель :: (віртуалізації) - SW mockup --- App
11 | HW :: Mardware development (Shematic / PCB / BoM)
12 | Review (HW)
13 | Revirew (HW) by FW
14 | All hands (HW)
15 | Mechanical Developemnt (Reqs / HW STEP models)
16 | Review (mech) by HW
17 | rework (HW/Mech)
18 | All hands (HW+Mech)
19 | Manufacturing (HW and Mech)
20 | Manufacturing sopport (HW and Mech)
21 | Procurement and compinet shipment
22 | Assembly (Mech)
23 | review
24 | Review (Mech)
25 | Assembly (HW)
26 | review
27 | Review (HW)
28 | FW : finalization and uploading
29 | FW : testing